## Version 1
SF 4. Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse - indsatsområde A. Erhvervsuddannelse
Projekt: SFN-16-0031 - Den erhvervsfaglige vej til succes
Hovedaktiviteter
Aktivitet |  | Sum (hele projektperioden) |  | Aug. 2017-Feb. 2018 |  | Mar. 2018-Aug. 2018 |  | Sep. 2018-Feb. 2019 |  | Mar. 2019-Aug. 2019 |  | Sep. 2019- Feb. 2020 |  | Mar. 2020-Aug. 2020 |  | Sep. 2020-Okt. 2020
|  | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede
1 | Introforløb på EUD-skoler for grundskoleelever | 56 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 16 |  | 0
2 | EUD relevant sommer/afklaringsskole for grundskoleelever og uddannelsesparate unge | 36 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0
3 | Udvikling af Gameday uddannelsesprofiler for grundskoleelever | 3384 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 984 |  | 0
4 | Praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsvejledning for EUD-elever | 9000 | 1922 | 0 | 1025 | 1800 | 897 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 0
5 | Strategisk rekruttering af praktikpladser | 800 | 167 | 133 | 74 | 133 | 93 | 134 |  | 133 |  | 134 |  | 133 |  | 0
6 | Undersøgelse af folkeskoleelevers/forældres vidensniveau om EUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Udvikling og implementering af markedsføringsindsats til alle folkeskoler i RN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Afholdelse af workshops/hackathons for at udvikle EUD studiemiljø | 27 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Output
Programfastsatte output (periodeopdelt fremdrift) |  | Sum (hele projektperioden) |  | Aug. 2017-Feb. 2018 |  | Mar. 2018-Aug. 2018 |  | Sep. 2018-Feb. 2019 |  | Mar. 2019-Aug. 2019 |  | Sep. 2019- Feb. 2020 |  | Mar. 2020-Aug. 2020 |  | Sep. 2020-Okt. 2020
|  | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede
4A.1. | Antal deltagere | 9000 | 1799 | 0 | 902 | 1800 | 897 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 0
4A.2. | Antal praktikpladser | 600 | 167 | 100 | 74 | 100 | 93 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0
Opgørelse af indikatoren 4A.1. Antal deltagere : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske start-skema.En deltager medtælles kun i det halvår, hvor vedkommende starter i projektet og udfylder startskemaet.
Opgørelse af indikatoren 4A.2. Antal praktikpladser : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmodtager) selv sørge for at indsamle de nødvendige oplysninger til at måle indikatoren. I praktis kan det fx ske ved at spørge de deltagende virksomheder, hvor mange ekstra praktikpladser projektet har bidraget til at skabe på den enkelte virksomhed.
Output (indikatorer)
Projektspecifikke output (periodeopdelt fremdrift) |  | Sum (hele projektperioden) |  | Aug. 2017-Feb. 2018 |  | Mar. 2018-Aug. 2018 |  | Sep. 2018-Feb. 2019 |  | Mar. 2019-Aug. 2019 |  | Sep. 2019- Feb. 2020 |  | Mar. 2020-Aug. 2020 |  | Sep. 2020-Okt. 2020
|  | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede
1 | 40 % af grundskoleeleverne er mere tilbøjelige til at vælge EUD | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 0
2 | 75 % af EUD-eleverne er mere arbejdsmarkedsparate | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25
3 | 10 % stigning i EUD-elevernes trivsel på EUD-skolene | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
Resultater (effekter)
Programfastsatte resultater (effekter)(periodeopdelt fremdrift) |  | Sum (hele projektperioden) |  | Aug. 2017-Feb. 2018 |  | Mar. 2018-Aug. 2018 |  | Sep. 2018-Feb. 2019 |  | Mar. 2019-Aug. 2019 |  | Sep. 2019- Feb. 2020 |  | Mar. 2020-Aug. 2020 |  | Sep. 2020-Okt. 2020
|  | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede | Måltal | Realiserede
4A.3 | Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen | 7591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2530 |  | 0 |  | 2531 |  | 0 |  | 2530
4A.4 | Antal deltagere, er opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Opgørelse af indikatoren 4A.3. Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de er i gang med en uddannelse. En deltager medtælles kun i det halvår, hvor vedkommende stopper i projektet og udfylder slutskemaet.
Opgørelse af indikatoren 4A.4. Antal deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen: I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de har gennemført en erhvervsuddannelse. En deltager medtælles kun i det halvår, hvor vedkommende stopper i projektet og udfylder slutskemaet.